## Cronograma
ID | Tarefa | Relação de Precedência | Programação da Tarefa
1 | Fase 1 - Definições |  | 06/03 - 10/04
2 | Definição Equipe |  | 06/03 - 21/03
3 | Levantamento de 3 ideias | 2 | 06/03 - 21/03
4 | Definição Projeto | 3 | 21/03 - 28/03
5 | Análise de Artigos |  | 21/03 - 28/03
6 | Elaboração Pré-Projeto | 4 | 28/03 - 11/04
7 | Fase 2 - Hardware |  | 12/04 - 10/05
8 | Montagem Física | 4 | 12/04 - 26/04
9 | Modelagem da Garra |  | 19/04 - 26/04
10 | Impressão da Garra | 9 | 19/04 - 26/04
11 | Montagem Elétrica | 8;10 | 26/04 - 10/05
12 | Apresentação Parcial |  | 09/05 - 10/05
13 | Fase 3 - Software |  | 10/05 - 28/06
14 | Movimentação X | 11 | 10/05 - 17/05
15 | Movimentação Z | 11 | 17/05 - 24/05
16 | Movimentação Y | 11 | 24/05 - 31/05
17 | Fim de Curso | 11 | 31/05 - 06/06
18 | Rotação Z | 15 | 06/06 - 07/06
19 | Fechamento da Garra | 18 | 07/06 - 13/06
20 | Integração de todos movimentos | 14;15;16;19 | 13/06 - 20/06
21 | Gcode - Decodificação de Posições | 20 | 20/06 - 28/06
22 | Fase 4 - Finalização |  | 21/06 - 05/07
23 | Escrita do Artigo |  | 21/06 - 05/07
24 | Correção de Falhas e Bugs | 21 | 28/06 - 05/07
25 | Detalhes Finais |  | 2023-07-05

## Riscos
Tabela Z - Classificação dos Riscos
|  |  |  | Probabilidade/ Impacto | Leve | Médio | Grave
|  |  |  | Alto | Risco Moderado | Risco Alto | Risco Extremo
|  |  |  | Médio | Risco Baixo | Risco Moderado | Risco Alto
|  |  |  | Baixo | Risco Baixíssimo | Risco Baixo | Risco Moderado
Tabela Y - Análise dos Riscos
Risco | Probabilidade | Impacto | Avaliação
Prazo Curto | Médio | Grave | Risco Alto
Travamento Eixo Y | Médio | Grave | Risco Alto
Erros cumulativos de posição | Alto | Leve | Risco Extremo
Problemas de Software | Médio | Grave | Risco Alto
Fragilidade da Impressão | Baixo | Médio | Risco Moderado
Compra de equipamentos errados | Baixo | Médio | Risco Moderado
Falta de Componentes | Médio | Leve | Risco Baixo
Queima de componentes | Baixo | Leve | Risco Baixíssimo
Falta de conhecimento técnico | Médio | Grave | Risco Alto
Tabela W - Gerenciamento dos Riscos
Risco | Tipo de Controle Executado | Ação Implementada
Prazo Curto | Previnir | Planejamento e Organização
Travamento Eixo Y | Mitigar | Utilização de Fim de curso
Erros cumulativos de posição | Aceitar | Analisar e conversar com os docentes para buscar uma solução
Problemas de Software | Mitigar | Analisar e conversar com os docentes para buscar uma solução
Fragilidade da Impressão | Mitigar | Imprimir novamente de maneira diferente
Compra de equipamentos errados | Previnir | Organização e checagem completa
Falta de Componentes | Previnir | Checar previamente os componentes e ir em busca dos faltantes
Queima de componentes | Previnir | Atenção na execução da tarefa
Falta de conhecimento técnico | Explorar | Buscar referência teórico